## 审计 (hidden)
项目投资成本明细表
单位名称: | 湖北乐百氏食品饮料有限公司 |  |  |  | 截止2014年12月31日 |  |  |  |  | 单位：元
项目名称： | 新脉动线项目（一期） |  |  | 申报类型：
序号 | 项目名称 | 合同单位 | 合同金额 | 工程完工比例 | 已完成投资金额 | 已支付金额 | 付款凭证 |  | 单笔付款 | 未支付金额 | 抽查凭证记录 | [5 empty] | 备注 | 供应商代码 | 余款百分比 | 备注 | 合同金额（不含税）
[7 empty] | 日期 | 凭证号 |  |  | 与付款单据核对是否相符 | 付款是否按合同或结算执行 | 支出是否属于被审计项目投资 | 支出是否已计入在建工程或固定资产核算 | 已列入投资成本，但未完全付款，并挂账的项目是否为设备已到货安装或工程已完工结算 | 相关支付手续审核手续是否齐全 |  | 供应商代码 | 余款百分比
一 | 建筑工程投资 |  | 86211216.66 |  | 86211216.66 | 73266468.85 |  |  | 75526464.15 | 10684752.51 | [10 empty] | 86211216.66
1 | 武汉特殊地面工程合同 | 广州市国河装饰有限公司 | 1270320 | 100% | 1270320 | 635160 | 2013.11.15 | 1700000213 | 254064 | [11 empty] | 1270320
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000220 | 381096
[7 empty] | 2015.04.23 | 1700000133 | 571644 | 63516 | [7 empty] | 20103376 | 5% | 质保金
2 | 武汉新脉动线工厂围墙合同 | 武汉新硚建筑开发有限责任公司 | 1491400.77 | 100% | 1491400.77 | 1491400.77 | 2013.07.25 | 1700000080 | 1319373.73 | [11 empty] | 1491400.77
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000218 | 97457
[7 empty] | 2014.08.14 | 1700000196 | 74570.04 | 0
3 | 湖北乐百氏一期临建工程合同/湖北乐百氏临建项目补充协议 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 1500000 | 100% | 1613011.9 | 1613011.9 | 2014.09.11 | 1700000239 | 80650.9 | [11 empty] | 1500000
|  |  | 113011.9 |  |  |  | 2013.07.25 | 1700000081 | 1125000 | [11 empty] | 113011.9
[7 empty] | 2013.07.25 | 100000102 | 300000
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000217 | 107361 | 0 | [7 empty] | 20102720 | 0%
4 | 钢结构一期/湖北乐百氏土建一期/中天变更签证补充协议/湖北乐百氏厨房基建合同 | 中天建设集团有限公司 | 6798000 | 100% | 42804684.03 | 35816912.16 | 2013.05.29 | 1700000012 | 873825.57 | [11 empty] | 6798000
|  |  | 33314845 |  |  |  |  | 1700000013 | 5789143.43 | [11 empty] | 33314845
|  |  | 1966804 |  |  |  | 2013.08.29 | 1700000125 | 1980000 | [11 empty] | 1966804
|  |  | 725035.03 |  |  |  | 2013.09.25 | 1700000160 | 6662969 | [11 empty] | 725035.03
[7 empty] | 2013.10.30 | 1700000202 | 1980000
[7 empty] | 2013.12.30 | 1700000287 | 8328711.25
[8 empty] | 1700000288 | 1650000
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000028 | 1671783.4
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000027 | 145007.01
[7 empty] | 2015.03.19 | 1700000095 | 145007.01
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000160 | 108755.25
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000066 | 6662969 | [8 empty] | 510028564
[7 empty] | 2014.09.25 | 1700000270 | 217510.51 | 6589002.6 | [7 empty] | 20102689 | 15.39% | 验收款+质保金
5 | 湖北乐百氏自来水管安装合同 | 武汉市东西湖西湖自来水有限责任公司 | 843345.12 | 100% | 843345.12 | 843345.12 | 2013.05.29 | 1700000018 | 843345.12 | 0 | [10 empty] | 843345.12
6 | 湖北乐百氏地勘合同 | 武汉市东西湖区勘测设计院 | 277500 | 100% | 277500 | 277500 | 2013.05.29 | 1700000016 | 277500 | 0 | [7 empty] | 510028590 |  |  | 277500
7 | 湖北乐百氏一期桩基检测合同 | 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 | 250000 | 100% | 250000 | 250000 | 2013.06.26 | 1700000043 | 250000 | 0 | [10 empty] | 250000
8 | 湖北乐百氏办公区室内设计 | 广东省中港装饰股份有限公司 | 153000 | 100% | 153000 | 153000 | 2014.06.29 | 1700000133 | 91800 | [8 empty] | 20102993 |  |  | 153000
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000409 | 15300 | [8 empty] | 510027795 | 0%
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000038 | 45900 | 0
9 | 湖北乐百氏安全顾问合同 | 毅星管理有限公司 | 800000 | 100% | 800000 | 765517.93 | 2013.10.17 | 1700000179 | 160000 | [8 empty] | 20103030 |  |  | 800000
[7 empty] | 2013.12.25 | 1700000278 | 320000 | [8 empty] | 510027700
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000040 | 80000
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000252 | 205517.93 | 34482.07 | [8 empty] | 4.31% | 质保金
10 | 湖北乐百氏霍曼工业门合同 | 霍曼(北京)贸易有限公司 | 321796 | 100% | 321796 | 305676.2 | 2013.11.15 | 1700000214 | 50346.6 | [8 empty] | 510026488 |  |  | 321796
[7 empty] | 2014.01.03 | 1700000002 | 112579.35 | [8 empty] | 20103400
[7 empty] | 2014.03.07 | 1700000059 | 6812.85
[7 empty] | 2014.08.13 | 1700000186 | 42927.6
[7 empty] | 2014.09.11 | 1700000238 | 93009.8 | 16119.8 | [8 empty] | 5.009% | 质保金
11 | 湖北乐百氏消防项目合同/湖北工厂 消防泵安装 消防动力箱安装/湖北乐百氏抗爆墙施工合同 | 湖北晨发消防装饰工程有限公司 | 9159000 | 100% | 10150070 | 9642566.5 | 2013.08.28 | 1700000119 | 1373850 | [8 empty] | 20102530 |  |  | 9159000
|  |  | 220070 |  |  |  | 2013.10.24 | 1700000199 | 457950 | [8 empty] | 510028894 |  |  | 220070
|  |  | 771000 |  |  |  | 2014.03.13 | 1700000062 | 1831800 | [11 empty] | 771000
[7 empty] | 2014.05.16 | 1700000069 | 154200
[7 empty] | 2014.08.07 | 1700000183 | 1831800
[7 empty] | 2014.08.27 | 1700000221 | 385500
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000382 | 66021
[8 empty] | 1700000383 | 143045.5
[7 empty] | 2014.12.26 | 1700000402 | 1373850
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000410 | 192750
[8 empty] | 1700000414 | 1831800 | 507503.5 | [8 empty] | 5% | 质保金
12 | 湖北乐百氏一期监理合同补充协议 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 778000 | 100% | 778000 | 742035.8 | 2013.12.17 | 1700000246 | 125600 |  | 监理费用20%进度款201305210002/4500881081-20 | [6 empty] | 510028592 |  |  | 778000
[7 empty] | 2013.08.26 | 1700000113 | 188400 | [8 empty] | 20102680
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000065 | 188400
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000378 | 239635.8 | 35964.2 | [8 empty] | 4.623% | 质保金
13 | 湖北乐百氏办公楼及厂区精装修合同 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司广州分公司 | 6513836.89 | 100% | 6513836.89 | 5211069.52 | 2014.06.27 | 1700000127 | 1954151.07 | [8 empty] | 20102639 |  |  | 6513836.89
[7 empty] | 2014.08.07 | 1700000184 | 1954151.07
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000248 | 1302767.38
[7 empty] | 2015.02.11 | 1700000046 | 928193.26
[7 empty] | 2015.04.16 | 1700000125 | 48082.27 | 326491.84 | [8 empty] | 5.012% | 质保金
14 | 湖北乐百氏一期冷库合同 | 湖北兴亚特环境技术工程有限公司 | 627000 | 100% | 627000 | 347358 | 2014.06.13 | 1700000099 | 125400 | [8 empty] | 20111476 |  |  | 627000
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000381 | 221958
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000049 | 91542
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000159 | 156750 | 31350 | [8 empty] | 5% | 质保金
15 | 湖北乐百氏绿化合同 | 武汉市东西湖园艺公司 | 693549.95 | 100% | 693549.95 | 624194.95 | 2014.08.27 | 1700000227 | 208064.98 | [8 empty] | 20112836 |  |  | 693549.95
[7 empty] | 2014.12.26 | 1700000401 | 416129.97 | 69355 | [8 empty] | 10% | 质保金
16 | 湖北乐百氏一期净化装饰合同 | 深圳市源广洁净化科技有限公司 | 4954320 | 100% | 4954320 | 3468024 | 2013.10.30 | 1700000205 | 990864 | [8 empty] | 510024859 |  |  | 4954320
[7 empty] | 2014.08.21 | 1700000219 | 2477160 | 1486296 | [7 empty] | 20103679 | 30% | 验收款+质保金
17 | 湖北乐百氏大门、停车场设施采购安装 | 武汉固耐美安全设施有限公司 | 433430 | 100% | 433430 | 346744 | 2014.07.21 | 1700000143 | 125250 | [11 empty] | 433430
[7 empty] | 2014.07.21 | 1700000144 | 4779
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000443 | 216715
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000223 | 65014.5 | 21671.5 | [7 empty] | 20113781 | 5% | 质保金
18 | 脉动一期建设工程设计合同 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 1180000 | 100% | 1180000 | 1180000 | 2013.08.08 | 1700000090 | 354000 | [8 empty] | 510025277 |  |  | 1180000
[7 empty] | 2013.07.25 | 1700000069 | 354000 | [8 empty] | 20103603
[7 empty] | 2013.07.24 | 100000103 | 354000
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000428 | 118000 | 0 | [8 empty] | 0%
19 | 湖北乐百氏天然气合同(基建工程） | 武汉市天然气有限公司 | 1035952 | 100% | 1035952 | 1035952 | 2014.03.20 | 1700000030 | 1035952 | 0 | [10 empty] | 1035952
20 | 湖北乐百氏钢结构采购安装 | 美建建筑系统（中国）有限公司 | 10020000 | 100% | 10020000 | 8517000 | 2013.06.26 | 1700000041 | 3006000 | [8 empty] | 20104507 |  |  | 10020000
[7 empty] | 2013.10.30 | 1700000201 | 3006000
[7 empty] | 2013.12.30 | 1700000286 | 2505000 | 1503000 | [8 empty] | 15% | 质保金
二 | 土地购置投资 |  | 39457158 |  | 39457158 | 39457158 |  |  | 39457158 | 0 | [10 empty] | 39457158
21 | 土地合同 | 武汉市东西湖区土地整理收购储备供应中心 | 37750000 | 100% | 37750000 | 37750000 | 2013.04.30 |  | 23000000 | [11 empty] | 37750000
[7 empty] | 2013.07.30 |  | 14750000 |  | 0
| 土地交易税 |  | 170250 | 100% | 170250 | 170250 |  | 100000021 | 170250 | [11 empty] | 170250
| 土地交易契税 |  | 1510000 | 100% | 1510000 | 1510000 |  | 100000043 | 1510000 | [11 empty] | 1510000
| 土地使用权出让合同印花税 |  | 18875 | 100% | 18875 | 18875 |  | 100000044 | 18875 | [11 empty] | 18875
| 土地登记费 |  | 8033 | 100% | 8033 | 8033 |  | 100000097 | 8033 | 0 | [8 empty] | 0% |  | 8033
三 | 设备购置及安装工程投资 |  | 197824031.4541 |  | 98357528.2685 | 151917211.99 |  |  | 178683755.95 | 19140275.5041 | [10 empty] | 176533054.2234
22 | 防火安全柜采购合同/湖北乐百氏流量计采购合同/湖北乐百氏浊度仪采购合同 | 武汉永盛科技有限公司 | 106790 | 100% | 170418.8034 | 196024.95 | 2014.09.25 | 1700000264 | 25300 | [8 empty] | 510019970 |  |  | 91273.5043
|  |  | 67300 |  |  |  | 2014.11.27 | 1700000351 | 63935 | [8 empty] | 20104019 |  |  | 57521.3675
|  |  | 25300 |  |  |  | 2014.12.30 | 1700000438 | 106789.95 | 3365.05 | [8 empty] | 1.688% | 质保金 | 21623.9316
23 | 灌装机泡沫清洗设备、灌装间喷雾消毒设备 | 艺康（中国）投资有限公司 | 520978 | 100% | 445280.3419 | 156293.4 | 2014.09.25 | 1700000268 | 156293.4 | [8 empty] | 20103793 |  |  | 445280.3419
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000222 | 312586.8 | 52097.8 | [8 empty] | 10% | 质保金
24 | 湖北工厂新增岗位空调工程补充协议/湖北乐百氏机电安装合同 | 中国南海工程有限公司 | 986284.39 | 100% |  | 19595413.38 | 2013.10.30 | 1700000204 | 7847982.6 | [8 empty] | 510013285 |  |  | 986284.39
|  |  | 25272684 |  |  |  | 2014.05.30 | 1700000089 | 2031711.9 | [8 empty] | 20104249 |  |  | 25272684
[8 empty] | 1700000090 | 3200276.5
[7 empty] | 2014.10.29 | 1700000303 | 6318185.5
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000374 | 197256.88
[7 empty] | 2015.05.20 | 1700000176 | 345199.53
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000215 | 3347311.3 | 2971044.18 | [8 empty] | 11.31% | 验收款+质保金
25 | 氮气报警系统采购合同/湖北乐百氏制氮机采购合同 | 中山市积高科技有限公司 | 180000 | 100% |  | 946500 | 2014.05.16 | 1700000070 | 210000 | [11 empty] | 153846.1538
|  |  | 1050000 |  |  |  | 2014.09.25 | 1700000273 | 682500 | [8 empty] | 20104025 |  |  | 897435.8974
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000377 | 54000
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000219 | 105000
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000225 | 117000 | 61500 | [8 empty] | 5% | 质保金
26 | 湖北乐百氏高低压配电项目合同 | 中冶南方工程技术有限公司 | 8998700 | 100% |  | 5477700 | 2013.09.30 | 1700000168 | 864900 | [8 empty] | 510029077 |  |  | 8998700
[7 empty] | 2013.12.17 | 1700000245 | 864900 | [8 empty] | 20102392
[7 empty] | 2014.11.21 | 1700000338 | 3747900 | 3521000 | [8 empty] | 39.13% | 验收款+质保金
27 | 湖北乐百氏临电施工合同 | 武汉金海电力有限责任公司 | 85301 | 100% | 72906.8376 | 85301 | 2013.06.07 | 1700000025 | 85301 | 0 | [7 empty] | 510024430 |  |  | 85301
28 | 湖北乐百氏临电终端箱式变电站采购合同 | 武汉金海电力有限责任公司物资分公司 | 215491 | 100% | 184180.3419 | 215491 | 2013.06.07 | 1700000026 | 215491 | 0 | [7 empty] | 510028641 |  |  | 184180.3419
29 | 湖北乐百氏仪器采购合同（诚技公司） | 广州诚技商贸有限公司 | 524680 | 100% | 448444.4444 | 498446 | 2014.08.27 | 1700000228 | 157404 | [8 empty] | 20103360 |  |  | 448444.4444
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000385 | 341042 | 26234 | [8 empty] | 5% | 质保金
30 | 湖北乐百氏仪器采购合同（科讯公司） | 广州市科迅实验器材有限公司 | 171550 | 100% | 146623.9316 | 162972.5 | 2014.08.27 | 1700000225 | 51465 | [8 empty] | 20111040 |  |  | 146623.9316
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000386 | 111507.5 | 8577.5 | [8 empty] | 5% | 质保金
31 | 湖北乐百氏实验室仪器采购合同（云帆公司） | 深圳市云帆兴烨科技有限公司 | 678200 | 100% |  | 203460 | 2014.08.27 | 1700000226 | 203460 | [8 empty] | 20103805 |  |  | 579658.1197
[7 empty] | 2015.03.19 | 1700000096 | 440830 | 33910 | [8 empty] | 5% | 质保金
32 | 湖北乐百氏仪器采购合同（肇庆嘉仪） | 肇庆市嘉仪仪器有限公司 | 38500 | 100% | 32905.9829 | 36575 | 2014.08.28 | 1700000231 | 11550 | [8 empty] | 20104034 |  |  | 32905.9829
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000387 | 25025 | 1925 | [8 empty] | 5% | 质保金
33 | 湖北乐百氏投糖升降机合同 | 安徽埃夫特智能装备有限公司 | 313000 | 100% |  | 93900 | 2014.08.27 | 1700000224 | 93900 | [8 empty] | 20115826 |  |  | 267521.3675
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000221 | 187800 | 31300 | [8 empty] | 10% | 质保金
34 | 湖北乐百氏锅炉安装合同/湖北乐百氏锅炉采购合同 | 北京菲斯曼供热技术有限公司 | 3900000 | 100% | 7760683.7607 | 7977000 | 2013.12.20 | 1700000259 | 1554000 | [8 empty] | 20102736 |  |  | 3900000
|  |  | 5180000 |  |  |  | 2014.01.03 | 1700000001 | 2590000 | [8 empty] | 510028455 |  |  | 4427350.4274
[7 empty] | 2014.07.21 | 1700000142 | 780000
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000250 | 1170000
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000417 | 1365000
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000427 | 518000 | 1103000 | [8 empty] | 12.15% | 质保金
35 | 湖北乐百氏高压机合同 | 登福机械（上海）有限公司 | 6719600 | 100% | 5743247.8632 | 6215630 | 2013.08.28 | 1700000122 | 1343920 | [8 empty] | 510005040 |  |  | 5743247.8632
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000027 | 4367740 | [8 empty] | 20104582
[7 empty] | 2014.05.16 | 1700000068 | 503970
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000216 | 503970 | 0
36 | 湖北乐百氏办公家具采购合同 | 东莞美时家具有限公司上海分公司 | 815301.45 | 100% |  | 156203.5 | 2014.08.28 | 1700000232 | 149420.07 | [8 empty] | 20103016 |  |  | 696838.8462
[7 empty] | 2014.10.16 | 1700000292 | 6783.43
[7 empty] | 2015.05.28 | 1700000199 | 13640.22
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000220 | 597680.27 | 47777.46 | [8 empty] | 5.86% | 质保金
37 | 湖北乐百氏水泵采购合同 | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 508553.0541 | 100% | 434660.73 | 508553.05 | 2014.02.25 | 1700000045 | 508553.05 | 0.0041 | [7 empty] | 20103601 |  |  | 434660.73
38 | 湖北乐百氏冷却塔采购合同 | 广东劲丰机电有限公司 | 894600 | 100% | 764615.3846 | 827505 | 2013.09.29 | 1700000167 | 178920 | [8 empty] | 20102436 |  |  | 764615.3846
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000037 | 581490
[7 empty] | 2014.03.07 | 1700000057 | 67095
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000218 | 67095 | 0
39 | 湖北乐百氏污水站合同 | 广州华科环保工程有限公司 | 7882409.4 | 100% |  | 5240651.08 | 2013.12.29 | 1700000267 | 1065276.59 | [8 empty] | 20102826 |  |  | 7882409.4
[8 empty] | 1700000268 | 1086390.92
[7 empty] | 2014.08.21 | 1700000200 | 359745.32
[8 empty] | 1700000201 | 66365.32
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000249 | 1810651.66
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000393 | 719490.64
[8 empty] | 1700000394 | 132730.63
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000050 | 639165.95 | 2002592.37 | [8 empty] | 25.41% | 验收款+质保金
40 | 湖北工厂车间实验用品采购合同/湖北乐百氏实验室整体精装修工程合同 | 广州九诺实验室设备科技有限公司 | 267146 | 100% | 1441255.3504 | 1215442.01 | 2014.06.27 | 1700000128 | 425736.83 | [8 empty] | 20103836 |  |  | 228329.9145
|  |  | 1419122.76 | [17 empty] | 1212925.4359
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000254 | 425736.83
[7 empty] | 2014.10.23 | 1700000295 | 283824.55
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000255 | 80143.8 | 470826.75 | [8 empty] | 27.92% | 验收款+质保金
41 | 循环冷却水加药装置及开荒清洗采购合同 | 广州市德伯技高工业技术有限公司 | 169284 | 100% | 144687.1795 | 160819.8 | 2015.04.23 | 1700000132 | 160819.8 | 8464.2 | [6 empty] | 差40元 | 20106862 | 5% | 质保金 | 144687.1795
42 | 湖北乐百氏冰水机采购合同 | 广州市至灵贸易有限公司 | 1550000 | 100% | 1324786.3248 | 1550000 | 2013.09.05 | 1700000143 | 310000 | [8 empty] | 20102723 |  |  | 1324786.3248
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000029 | 775000
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000380 | 465000 | 0
43 | 叉车充电房起重机采购合同 | 河南省恒远起重机械集团有限公司 | 147780 | 100% | 126307.6923 | 140391 | 2014.08.21 | 1700000199 | 44334 | [8 empty] | 20115572 |  |  | 126307.6923
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000416 | 96057
[7 empty] | 2015.03.25 | 1700000105 | 8002.8 | -613.8 | [8 empty] | -0.4153%
44 | 湖北工厂天燃气报警装置采购合同 | 湖北省泰立消防系统工程有限公司 | 39500 | 100% | 33760.6838 | 39500 | 2014.08.13 | 1700000192 | 12450 | [8 empty] | 20115593 |  |  | 39500
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000369 | 27050 | 0 | [8 empty] | 0%
45 | 克朗斯生产线采购合同 | 克朗斯（太仓）贸易有限公司 | 84200047 | 100% | 71965852.1368 | 75780042 | 2013.06.26 | 1700000040 | 33680019 | [8 empty] | 20103917 |  |  | 71965852.1368
[7 empty] | 2014.02.25 | 1700000046 | 16840009
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000067 | 25260014
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000031 | 49868.11
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000156 | 4669.86
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000251 | 4210002.5 | 4155464.53 | [8 empty] | 4.935% | 质保金
46 | 湖北乐百氏前处理设备补充协议2/湖北乐百氏前处理设备采购合同/湖北工厂前处理设备补充协议3 | 利乐包装（昆山）有限公司 | 10041725 | 100% |  | 18624602 | 2013.07.29 | 1700000084 | 5262484 | [8 empty] | 20104659 |  |  | 8582670.9402
|  |  | 26312420 |  |  |  | 2014.01.22 | 1700000032 | 7893726 | [11 empty] | 22489247.8632
|  |  | 895060 |  |  |  | 2014.06.27 | 1700000126 | 5020862 | [11 empty] | 765008.547
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000373 | 447530
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000248 | 358024
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000249 | 4016689.88
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000250 | 10524968 | 3724921.12 | [8 empty] | 10% | 质保金
47 | 叉车采购合同 | 林德(中国)叉车有限公司 | 449900 | 100% | 384529.9145 | 449900 | 2014.08.13 | 1700000187 | 134970 | [8 empty] | 20104628 |  |  | 384529.9145
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000341 | 314930 | 0
48 | 喷码机采购合同 | 马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 | 192000 | 100% | 164102.5641 | 38400 | 2014.09.25 | 1700000267 | 38400 | 153600 | [7 empty] | 20104599 | 80% | 验收款+质保金 | 164102.5641
49 | 湖北乐百氏小料升降平台采购合同 | 南京金垒机械设备有限公司 | 37800 | 100% | 32307.6923 | 37800 | 2014.08.27 | 1700000223 | 7560 | [8 empty] | 20102746 |  |  | 32307.6923
[7 empty] | 2014.09.11 | 1700000241 | 18900
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000342 | 11340 | 0
50 | 铨思配件采购合同 | 上海铨思机械设备有限公司 | 72001.5 | 100% | 61539.7436 | 21600.45 | 2014.12.25 | 1700000375 | 21600.45 | [8 empty] | 20104420 |  |  | 61539.7436
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000054 | 27496.5
[7 empty] | 2015.04.16 | 1700000122 | 22904.55 | 0
51 | 湖北乐百氏柴油泵采购合同 | 上海申楷流体技术有限公司 | 283850 | 100% | 242606.8376 | 255465 | 2015.01.23 | 1700000013 | 28385 | [8 empty] | 20108376 |  |  | 242606.8376
[7 empty] | 2014.04.16 | 1700000034 | 56770
[7 empty] | 2014.08.13 | 1700000191 | 85155
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000343 | 113540 | 0
52 | 湖北工厂罐车取样梯合同 | 上海伸仕金属制品有限公司 | 31040 | 100% | 26529.9145 | 6208 | 2014.08.13 | 1700000188 | 6208 | 24832 | [7 empty] | 20110495 | 80% | 验收款+质保金 | 26529.9145
53 | 湖北乐百氏一体化消毒设施采购合同 | 上海威博铁泰机械有限公司 | 156000 | 100% | 133333.3333 | 148200 | 2014.06.13 | 1700000100 | 31200 | [8 empty] | 20103405 |  |  | 133333.3333
[7 empty] | 2014.11.27 | 1700000350 | 117000 | 7800 | [8 empty] | 5% | 质保金
54 | 低压机设备及零部件购买合同 | 上海英格索兰压缩机有限公司 | 2163500 | 100% | 1849145.2991 | 1514450 | 2013.08.28 | 1700000123 | 432700 | [8 empty] | 20104050 |  |  | 1849145.2991
[7 empty] | 2013.12.20 | 1700000260 | 1081750
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000217 | 649050 | 0
55 | 湖北乐百氏一期弱电系统合同/湖北乐百氏临建弱电工程合同 | 深圳市安网通信有限公司 | 3691978 | 100% | 4000358 | 3276039.4 | 2013.05.29 | 1700000014 | 61676 | [8 empty] | 20103243 |  |  | 3691978
|  |  | 308380 |  |  |  | 2013.07.25 | 1700000082 | 154190 | [11 empty] | 308380
[7 empty] | 2013.10.24 | 1700000198 | 77095
[7 empty] | 2013.11.27 | 1700000234 | 1107593.4
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000036 | 14077
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000253 | 738395.6
[7 empty] | 2014.10.23 | 1700000293 | 15419
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000379 | 1107593.4 | 724318.6 | [8 empty] | 18.11% | 验收款+质保金
56 | 喷码机采购合同 | 伟迪捷（上海）标识技术有限公司 | 133500 | 100% | 114102.5641 | 26700 | 2014.09.25 | 1700000265 | 26700 | [8 empty] | 20104360 |  |  | 114102.5641
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000026 | 93450
[7 empty] | 2015.05.20 | 1700000173 | 13350 | 0
57 | 叉车充电房电器安装合同 | 武汉安科信电气有限公司 | 126774.9 | 100% | 108354.6154 | 38032.47 | 2014.12.25 | 1700000376 | 38032.47 | [8 empty] | 20103750 |  |  | 126774.9
[7 empty] | 2015.04.23 | 1700000135 | 82403.69 | 6338.74 | [8 empty] | 5% | 质保金
合 计 |  |  | 323492406.1141 |  | 224025902.9285 | 264640838.84 |  |  | 293667378.1 | 29825028.0141 | [10 empty] | 302201428.8834
注1：已完成投资金额的填写要求：（1）若设备已到位使用，已完成投资额为合同金额。已付款但未到位使用的设备不纳入项目投资统计范围。 （2）基建工程已完工的，1、已办理工程竣工财务决算的，已完成投资额为竣工决算报告中的审定金额;2、未办理工程竣工 财务决算的，已完成投资额为合同金额。 （3）基建工程尚未完工的，已完成投资额为根据实际完工进度比例乘以合同金额填列。
注2：设备投资合同金额及已支付金额均为不含税金额填列。
注3：申报类型：新投资项目、技术改造项目
Note on F107: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F125: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F146: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F183: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F184: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F190: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F194: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F197: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F200: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F208: Administrator: 见固定资产明细表

## 审计2 (hidden)
项目投资成本明细表
单位名称: | 湖北乐百氏食品饮料有限公司 |  |  |  | 截止2014年12月31日 |  |  |  |  | 单位：元
项目名称： | 新脉动线项目（一期） |  |  | 申报类型：
序号 | 项目名称 | 合同单位 | 合同金额 | 工程完工比例 | 已完成投资金额 | 已支付金额 | 付款凭证 |  | 单笔付款 | 未支付金额 | 抽查凭证记录 | [5 empty] | 备注 | 供应商代码 | 余款百分比 | 备注 | 合同金额（不含税）
[7 empty] | 日期 | 凭证号 |  |  | 与付款单据核对是否相符 | 付款是否按合同或结算执行 | 支出是否属于被审计项目投资 | 支出是否已计入在建工程或固定资产核算 | 已列入投资成本，但未完全付款，并挂账的项目是否为设备已到货安装或工程已完工结算 | 相关支付手续审核手续是否齐全 |  | 供应商代码 | 余款百分比
一 | 建筑工程投资 |  | 94178927.06 |  | 94178927.06 | 78592420.93 |  |  | 81491582.18 | 12687344.88 | [10 empty] | 86211216.66
1 | 武汉特殊地面工程合同 | 广州市国河装饰有限公司 | 1270320 | 100% | 1270320 | 635160 | 2013.11.15 | 1700000213 | 254064 | [11 empty] | 1270320
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000220 | 381096
[7 empty] | 2015.04.23 | 1700000133 | 571644 | 63516 | [7 empty] | 20103376 | 5% | 质保金
2 | 武汉新脉动线工厂围墙合同 | 武汉新硚建筑开发有限责任公司 | 1491400.77 | 100% | 1491400.77 | 1491400.77 | 2013.07.25 | 1700000080 | 1319373.73 | [11 empty] | 1491400.77
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000218 | 97457
[7 empty] | 2014.08.14 | 1700000196 | 74570.04 | 0
3 | 湖北乐百氏一期临建工程合同/湖北乐百氏临建项目补充协议 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 1500000 | 100% | 1613011.9 | 1613011.9 | 2014.09.11 | 1700000239 | 80650.9 | [11 empty] | 1500000
|  |  | 113011.9 |  |  |  | 2013.07.25 | 1700000081 | 1125000 | [11 empty] | 113011.9
[7 empty] | 2013.07.25 | 100000102 | 300000
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000217 | 107361 | 0 | [7 empty] | 20102720 | 0%
4 | 钢结构一期/湖北乐百氏土建一期/中天变更签证补充协议/湖北乐百氏厨房基建合同 | 中天建设集团有限公司 | 6798000 | 100% | 42804684.03 | 35816912.16 | 2013.05.29 | 1700000012 | 873825.57 | [11 empty] | 6798000
|  |  | 33314845 |  |  |  |  | 1700000013 | 5789143.43 | [11 empty] | 33314845
|  |  | 1966804 |  |  |  | 2013.08.29 | 1700000125 | 1980000 | [11 empty] | 1966804
|  |  | 725035.03 |  |  |  | 2013.09.25 | 1700000160 | 6662969 | [11 empty] | 725035.03
[7 empty] | 2013.10.30 | 1700000202 | 1980000
[7 empty] | 2013.12.30 | 1700000287 | 8328711.25
[8 empty] | 1700000288 | 1650000
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000028 | 1671783.4
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000027 | 145007.01
[7 empty] | 2015.03.19 | 1700000095 | 145007.01
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000160 | 108755.25
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000066 | 6662969 | [8 empty] | 510028564
[7 empty] | 2014.09.25 | 1700000270 | 217510.51 | 6589002.6 | [7 empty] | 20102689 | 15.39% | 验收款+质保金
5 | 湖北乐百氏自来水管安装合同 | 武汉市东西湖西湖自来水有限责任公司 | 843345.12 | 100% | 843345.12 | 843345.12 | 2013.05.29 | 1700000018 | 843345.12 | 0 | [10 empty] | 843345.12
6 | 湖北乐百氏地勘合同 | 武汉市东西湖区勘测设计院 | 277500 | 100% | 277500 | 277500 | 2013.05.29 | 1700000016 | 277500 | 0 | [7 empty] | 510028590 |  |  | 277500
7 | 湖北乐百氏一期桩基检测合同 | 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 | 250000 | 100% | 250000 | 250000 | 2013.06.26 | 1700000043 | 250000 | 0 | [10 empty] | 250000
8 | 湖北乐百氏办公区室内设计 | 广东省中港装饰股份有限公司 | 153000 | 100% | 153000 | 153000 | 2014.06.29 | 1700000133 | 91800 | [8 empty] | 20102993 |  |  | 153000
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000409 | 15300 | [8 empty] | 510027795 | 0%
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000038 | 45900 | 0
9 | 湖北乐百氏安全顾问合同 | 毅星管理有限公司 | 800000 | 100% | 800000 | 765517.93 | 2013.10.17 | 1700000179 | 160000 | [8 empty] | 20103030 |  |  | 800000
[7 empty] | 2013.12.25 | 1700000278 | 320000 | [8 empty] | 510027700
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000040 | 80000
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000252 | 205517.93 | 34482.07 | [8 empty] | 4.31% | 质保金
10 | 湖北乐百氏霍曼工业门合同 | 霍曼(北京)贸易有限公司 | 321796 | 100% | 321796 | 305676.2 | 2013.11.15 | 1700000214 | 50346.6 | [8 empty] | 510026488 |  |  | 321796
[7 empty] | 2014.01.03 | 1700000002 | 112579.35 | [8 empty] | 20103400
[7 empty] | 2014.03.07 | 1700000059 | 6812.85
[7 empty] | 2014.08.13 | 1700000186 | 42927.6
[7 empty] | 2014.09.11 | 1700000238 | 93009.8 | 16119.8 | [8 empty] | 5.009% | 质保金
11 | 湖北乐百氏消防项目合同/湖北工厂 消防泵安装 消防动力箱安装/湖北乐百氏抗爆墙施工合同 | 湖北晨发消防装饰工程有限公司 | 9159000 | 100% | 10150070 | 9642566.5 | 2013.08.28 | 1700000119 | 1373850 | [8 empty] | 20102530 |  |  | 9159000
|  |  | 220070 |  |  |  | 2013.10.24 | 1700000199 | 457950 | [8 empty] | 510028894 |  |  | 220070
|  |  | 771000 |  |  |  | 2014.03.13 | 1700000062 | 1831800 | [11 empty] | 771000
[7 empty] | 2014.05.16 | 1700000069 | 154200
[7 empty] | 2014.08.07 | 1700000183 | 1831800
[7 empty] | 2014.08.27 | 1700000221 | 385500
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000382 | 66021
[8 empty] | 1700000383 | 143045.5
[7 empty] | 2014.12.26 | 1700000402 | 1373850
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000410 | 192750
[8 empty] | 1700000414 | 1831800 | 507503.5 | [8 empty] | 5% | 质保金
12 | 湖北乐百氏一期监理合同补充协议 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 778000 | 100% | 778000 | 742035.8 | 2013.12.17 | 1700000246 | 125600 |  | 监理费用20%进度款201305210002/4500881081-20 | [6 empty] | 510028592 |  |  | 778000
[7 empty] | 2013.08.26 | 1700000113 | 188400 | [8 empty] | 20102680
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000065 | 188400
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000378 | 239635.8 | 35964.2 | [8 empty] | 4.623% | 质保金
13 | 湖北乐百氏办公楼及厂区精装修合同 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司广州分公司 | 6513836.89 | 100% | 6513836.89 | 5211069.52 | 2014.06.27 | 1700000127 | 1954151.07 | [8 empty] | 20102639 |  |  | 6513836.89
[7 empty] | 2014.08.07 | 1700000184 | 1954151.07
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000248 | 1302767.38
[7 empty] | 2015.02.11 | 1700000046 | 928193.26
[7 empty] | 2015.04.16 | 1700000125 | 48082.27 | 326491.84 | [8 empty] | 5.012% | 质保金
14 | 湖北乐百氏一期冷库合同 | 湖北兴亚特环境技术工程有限公司 | 627000 | 100% | 627000 | 347358 | 2014.06.13 | 1700000099 | 125400 | [8 empty] | 20111476 |  |  | 627000
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000381 | 221958
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000049 | 91542
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000159 | 156750 | 31350 | [8 empty] | 5% | 质保金
15 | 湖北乐百氏绿化合同 | 武汉市东西湖园艺公司 | 693549.95 | 100% | 693549.95 | 624194.95 | 2014.08.27 | 1700000227 | 208064.98 | [8 empty] | 20112836 |  |  | 693549.95
[7 empty] | 2014.12.26 | 1700000401 | 416129.97 | 69355 | [8 empty] | 10% | 质保金
16 | 湖北乐百氏一期净化装饰合同 | 深圳市源广洁净化科技有限公司 | 4954320 | 100% | 4954320 | 3468024 | 2013.10.30 | 1700000205 | 990864 | [8 empty] | 510024859 |  |  | 4954320
[7 empty] | 2014.08.21 | 1700000219 | 2477160 | 1486296 | [7 empty] | 20103679 | 30% | 验收款+质保金
17 | 湖北乐百氏大门、停车场设施采购安装 | 武汉固耐美安全设施有限公司 | 433430 | 100% | 433430 | 346744 | 2014.07.21 | 1700000143 | 125250 | [11 empty] | 433430
[7 empty] | 2014.07.21 | 1700000144 | 4779
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000443 | 216715
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000223 | 65014.5 | 21671.5 | [7 empty] | 20113781 | 5% | 质保金
18 | 脉动一期建设工程设计合同 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 1180000 | 100% | 1180000 | 1180000 | 2013.08.08 | 1700000090 | 354000 | [8 empty] | 510025277 |  |  | 1180000
[7 empty] | 2013.07.25 | 1700000069 | 354000 | [8 empty] | 20103603
[7 empty] | 2013.07.24 | 100000103 | 354000
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000428 | 118000 | 0 | [8 empty] | 0%
19 | 湖北乐百氏天然气合同(基建工程） | 武汉市天然气有限公司 | 1035952 | 100% | 1035952 | 1035952 | 2014.03.20 | 1700000030 | 1035952 | 0 | [10 empty] | 1035952
20 | 湖北乐百氏钢结构采购安装 | 美建建筑系统（中国）有限公司 | 10020000 | 100% | 10020000 | 8517000 | 2013.06.26 | 1700000041 | 3006000 | [8 empty] | 20104507 |  |  | 10020000
[7 empty] | 2013.10.30 | 1700000201 | 3006000
[7 empty] | 2013.12.30 | 1700000286 | 2505000 | 1503000 | [8 empty] | 15% | 质保金
21 | 湖北乐百氏临电施工合同 | 武汉金海电力有限责任公司 | 85301 | 100% | 85301 | 85301 | 2013.06.07 | 1700000025 | 85301 | 0 | [7 empty] | 510024430 |  |  | 85301
22 | 湖北乐百氏污水站合同 | 广州华科环保工程有限公司 | 7882409.4 | 100% | 7882409.4 | 5240651.08 | 2013.12.29 | 1700000267 | 1065276.59 | [8 empty] | 20102826 |  |  | 7882409.4
[8 empty] | 1700000268 | 1086390.92
[7 empty] | 2014.08.21 | 1700000200 | 359745.32
[8 empty] | 1700000201 | 66365.32
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000249 | 1810651.66
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000393 | 719490.64
[8 empty] | 1700000394 | 132730.63
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000050 | 639165.95 | 2002592.37 | [8 empty] | 25.41% | 验收款+质保金
二 | 土地购置投资 |  | 39457158 |  | 39457158 | 39457158 |  |  | 39457158 | 0 | [10 empty] | 39457158
23 | 土地合同 | 武汉市东西湖区土地整理收购储备供应中心 | 37750000 | 100% | 37750000 | 37750000 | 2013.04.30 |  | 23000000 | [11 empty] | 37750000
[7 empty] | 2013.07.30 |  | 14750000 |  | 0
| 土地交易税 |  | 170250 | 100% | 170250 | 170250 |  | 100000021 | 170250 | [11 empty] | 170250
| 土地交易契税 |  | 1510000 | 100% | 1510000 | 1510000 |  | 100000043 | 1510000 | [11 empty] | 1510000
| 土地使用权出让合同印花税 |  | 18875 | 100% | 18875 | 18875 |  | 100000044 | 18875 | [11 empty] | 18875
| 土地登记费 |  | 8033 | 100% | 8033 | 8033 |  | 100000097 | 8033 | 0 | [8 empty] | 0% |  | 8033
三 | 设备购置及安装工程投资 |  | 189856321.0541 |  | 167974517.5559 | 146591259.91 |  |  | 172718637.92 | 17137683.1341 | [10 empty] | 168565343.8234
24 | 防火安全柜采购合同/湖北乐百氏流量计采购合同/湖北乐百氏浊度仪采购合同 | 武汉永盛科技有限公司 | 106790 | 100% | 170418.8034 | 196024.95 | 2014.09.25 | 1700000264 | 25300 | [8 empty] | 510019970 |  |  | 91273.5043
|  |  | 67300 |  |  |  | 2014.11.27 | 1700000351 | 63935 | [8 empty] | 20104019 |  |  | 57521.3675
|  |  | 25300 |  |  |  | 2014.12.30 | 1700000438 | 106789.95 | 3365.05 | [8 empty] | 1.688% | 质保金 | 21623.9316
25 | 灌装机泡沫清洗设备、灌装间喷雾消毒设备 | 艺康（中国）投资有限公司 | 520978 | 100% | 445280.3419 | 156293.4 | 2014.09.25 | 1700000268 | 156293.4 | [8 empty] | 20103793 |  |  | 445280.3419
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000222 | 312586.8 | 52097.8 | [8 empty] | 10% | 质保金
26 | 氮气报警系统采购合同/湖北乐百氏制氮机采购合同 | 中山市积高科技有限公司 | 180000 | 100% | 1051282.0513 | 946500 | 2014.05.16 | 1700000070 | 210000 | [11 empty] | 153846.1538
|  |  | 1050000 |  |  |  | 2014.09.25 | 1700000273 | 682500 | [8 empty] | 20104025 |  |  | 897435.8974
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000377 | 54000
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000219 | 105000
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000225 | 117000 | 61500 | [8 empty] | 5% | 质保金
27 | 湖北乐百氏临电终端箱式变电站采购合同 | 武汉金海电力有限责任公司物资分公司 | 215491 | 100% | 184180.3419 | 215491 | 2013.06.07 | 1700000026 | 215491 | 0 | [7 empty] | 510028641 |  |  | 184180.3419
28 | 湖北乐百氏仪器采购合同（诚技公司） | 广州诚技商贸有限公司 | 524680 | 100% | 448444.4444 | 498446 | 2014.08.27 | 1700000228 | 157404 | [8 empty] | 20103360 |  |  | 448444.4444
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000385 | 341042 | 26234 | [8 empty] | 5% | 质保金
29 | 湖北乐百氏仪器采购合同（科讯公司） | 广州市科迅实验器材有限公司 | 171550 | 100% | 146623.9316 | 162972.5 | 2014.08.27 | 1700000225 | 51465 | [8 empty] | 20111040 |  |  | 146623.9316
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000386 | 111507.5 | 8577.5 | [8 empty] | 5% | 质保金
30 | 湖北乐百氏实验室仪器采购合同（云帆公司） | 深圳市云帆兴烨科技有限公司 | 678200 | 100% | 579658.1197 | 203460 | 2014.08.27 | 1700000226 | 203460 | [8 empty] | 20103805 |  |  | 579658.1197
[7 empty] | 2015.03.19 | 1700000096 | 440830 | 33910 | [8 empty] | 5% | 质保金
31 | 湖北乐百氏仪器采购合同（肇庆嘉仪） | 肇庆市嘉仪仪器有限公司 | 38500 | 100% | 32905.9829 | 36575 | 2014.08.28 | 1700000231 | 11550 | [8 empty] | 20104034 |  |  | 32905.9829
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000387 | 25025 | 1925 | [8 empty] | 5% | 质保金
32 | 湖北乐百氏投糖升降机合同 | 安徽埃夫特智能装备有限公司 | 313000 | 100% | 267521.3675 | 93900 | 2014.08.27 | 1700000224 | 93900 | [8 empty] | 20115826 |  |  | 267521.3675
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000221 | 187800 | 31300 | [8 empty] | 10% | 质保金
33 | 湖北乐百氏锅炉安装合同/湖北乐百氏锅炉采购合同 | 北京菲斯曼供热技术有限公司 | 3900000 | 100% | 7760683.7607 | 7977000 | 2013.12.20 | 1700000259 | 1554000 | [8 empty] | 20102736 |  |  | 3900000
|  |  | 5180000 |  |  |  | 2014.01.03 | 1700000001 | 2590000 | [8 empty] | 510028455 |  |  | 4427350.4274
[7 empty] | 2014.07.21 | 1700000142 | 780000
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000250 | 1170000
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000417 | 1365000
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000427 | 518000 | 1103000 | [8 empty] | 12.15% | 质保金
34 | 湖北乐百氏高压机合同 | 登福机械（上海）有限公司 | 6719600 | 100% | 5743247.8632 | 6215630 | 2013.08.28 | 1700000122 | 1343920 | [8 empty] | 510005040 |  |  | 5743247.8632
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000027 | 4367740 | [8 empty] | 20104582
[7 empty] | 2014.05.16 | 1700000068 | 503970
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000216 | 503970 | 0
35 | 湖北乐百氏办公家具采购合同 | 东莞美时家具有限公司上海分公司 | 815301.45 | 100% | 696838.8462 | 156203.5 | 2014.08.28 | 1700000232 | 149420.07 | [8 empty] | 20103016 |  |  | 696838.8462
[7 empty] | 2014.10.16 | 1700000292 | 6783.43
[7 empty] | 2015.05.28 | 1700000199 | 13640.22
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000220 | 597680.27 | 47777.46 | [8 empty] | 5.86% | 质保金
36 | 湖北乐百氏水泵采购合同 | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 508553.0541 | 100% | 434660.73 | 508553.05 | 2014.02.25 | 1700000045 | 508553.05 | 0.0041 | [7 empty] | 20103601 |  |  | 434660.73
37 | 湖北乐百氏冷却塔采购合同 | 广东劲丰机电有限公司 | 894600 | 100% | 764615.3846 | 827505 | 2013.09.29 | 1700000167 | 178920 | [8 empty] | 20102436 |  |  | 764615.3846
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000037 | 581490
[7 empty] | 2014.03.07 | 1700000057 | 67095
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000218 | 67095 | 0
38 | 湖北工厂车间实验用品采购合同/湖北乐百氏实验室整体精装修工程合同 | 广州九诺实验室设备科技有限公司 | 267146 | 100% | 1441255.3504 | 1215442.01 | 2014.06.27 | 1700000128 | 425736.83 | [8 empty] | 20103836 |  |  | 228329.9145
|  |  | 1419122.76 | [17 empty] | 1212925.4359
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000254 | 425736.83
[7 empty] | 2014.10.23 | 1700000295 | 283824.55
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000255 | 80143.8 | 470826.75 | [8 empty] | 27.92% | 验收款+质保金
39 | 循环冷却水加药装置及开荒清洗采购合同 | 广州市德伯技高工业技术有限公司 | 169284 | 100% | 144687.1795 | 160819.8 | 2015.04.23 | 1700000132 | 160819.8 | 8464.2 | [6 empty] | 差40元 | 20106862 | 5% | 质保金 | 144687.1795
40 | 湖北乐百氏冰水机采购合同 | 广州市至灵贸易有限公司 | 1550000 | 100% | 1324786.3248 | 1550000 | 2013.09.05 | 1700000143 | 310000 | [8 empty] | 20102723 |  |  | 1324786.3248
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000029 | 775000
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000380 | 465000 | 0
41 | 叉车充电房起重机采购合同 | 河南省恒远起重机械集团有限公司 | 147780 | 100% | 126307.6923 | 140391 | 2014.08.21 | 1700000199 | 44334 | [8 empty] | 20115572 |  |  | 126307.6923
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000416 | 96057
[7 empty] | 2015.03.25 | 1700000105 | 8002.8 | -613.8 | [8 empty] | -0.4153%
42 | 湖北工厂天燃气报警装置采购合同 | 湖北省泰立消防系统工程有限公司 | 39500 | 100% | 33760.6838 | 39500 | 2014.08.13 | 1700000192 | 12450 | [8 empty] | 20115593 |  |  | 39500
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000369 | 27050 | 0 | [8 empty] | 0%
43 | 克朗斯生产线采购合同 | 克朗斯（太仓）贸易有限公司 | 84200047 | 100% | 71965852.1368 | 75780042 | 2013.06.26 | 1700000040 | 33680019 | [8 empty] | 20103917 |  |  | 71965852.1368
[7 empty] | 2014.02.25 | 1700000046 | 16840009
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000067 | 25260014
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000031 | 49868.11
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000156 | 4669.86
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000251 | 4210002.5 | 4155464.53 | [8 empty] | 4.935% | 质保金
44 | 湖北乐百氏前处理设备补充协议2/湖北乐百氏前处理设备采购合同/湖北工厂前处理设备补充协议3 | 利乐包装（昆山）有限公司 | 10041725 | 100% | 31836927.3504 | 18624602 | 2013.07.29 | 1700000084 | 5262484 | [8 empty] | 20104659 |  |  | 8582670.9402
|  |  | 26312420 |  |  |  | 2014.01.22 | 1700000032 | 7893726 | [11 empty] | 22489247.8632
|  |  | 895060 |  |  |  | 2014.06.27 | 1700000126 | 5020862 | [11 empty] | 765008.547
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000373 | 447530
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000248 | 358024
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000249 | 4016689.88
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000250 | 10524968 | 3724921.12 | [8 empty] | 10% | 质保金
45 | 叉车采购合同 | 林德(中国)叉车有限公司 | 449900 | 100% | 384529.9145 | 449900 | 2014.08.13 | 1700000187 | 134970 | [8 empty] | 20104628 |  |  | 384529.9145
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000341 | 314930 | 0
46 | 喷码机采购合同 | 马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 | 192000 | 100% | 164102.5641 | 38400 | 2014.09.25 | 1700000267 | 38400 | 153600 | [7 empty] | 20104599 | 80% | 验收款+质保金 | 164102.5641
47 | 湖北乐百氏小料升降平台采购合同 | 南京金垒机械设备有限公司 | 37800 | 100% | 32307.6923 | 37800 | 2014.08.27 | 1700000223 | 7560 | [8 empty] | 20102746 |  |  | 32307.6923
[7 empty] | 2014.09.11 | 1700000241 | 18900
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000342 | 11340 | 0
48 | 铨思配件采购合同 | 上海铨思机械设备有限公司 | 72001.5 | 100% | 61539.7436 | 21600.45 | 2014.12.25 | 1700000375 | 21600.45 | [8 empty] | 20104420 |  |  | 61539.7436
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000054 | 27496.5
[7 empty] | 2015.04.16 | 1700000122 | 22904.55 | 0
49 | 湖北乐百氏柴油泵采购合同 | 上海申楷流体技术有限公司 | 283850 | 100% | 242606.8376 | 255465 | 2015.01.23 | 1700000013 | 28385 | [8 empty] | 20108376 |  |  | 242606.8376
[7 empty] | 2014.04.16 | 1700000034 | 56770
[7 empty] | 2014.08.13 | 1700000191 | 85155
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000343 | 113540 | 0
50 | 湖北工厂罐车取样梯合同 | 上海伸仕金属制品有限公司 | 31040 | 100% | 26529.9145 | 6208 | 2014.08.13 | 1700000188 | 6208 | 24832 | [7 empty] | 20110495 | 80% | 验收款+质保金 | 26529.9145
51 | 湖北乐百氏一体化消毒设施采购合同 | 上海威博铁泰机械有限公司 | 156000 | 100% | 133333.3333 | 148200 | 2014.06.13 | 1700000100 | 31200 | [8 empty] | 20103405 |  |  | 133333.3333
[7 empty] | 2014.11.27 | 1700000350 | 117000 | 7800 | [8 empty] | 5% | 质保金
52 | 湖北工厂新增岗位空调工程补充协议/湖北乐百氏机电安装合同 | 中国南海工程有限公司 | 986284.39 | 100% | 26258968.39 | 19595413.38 | 2013.10.30 | 1700000204 | 7847982.6 | [8 empty] | 510013285 |  |  | 986284.39
|  |  | 25272684 |  |  |  | 2014.05.30 | 1700000089 | 2031711.9 | [8 empty] | 20104249 |  |  | 25272684
[8 empty] | 1700000090 | 3200276.5
[7 empty] | 2014.10.29 | 1700000303 | 6318185.5
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000374 | 197256.88
[7 empty] | 2015.05.20 | 1700000176 | 345199.53
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000215 | 3347311.3 | 2971044.18 | [8 empty] | 11.31% | 验收款+质保金
53 | 湖北乐百氏高低压配电项目合同 | 中冶南方工程技术有限公司 | 8998700 | 100% | 8998700 | 5477700 | 2013.09.30 | 1700000168 | 864900 | [8 empty] | 510029077 |  |  | 8998700
[7 empty] | 2013.12.17 | 1700000245 | 864900 | [8 empty] | 20102392
[7 empty] | 2014.11.21 | 1700000338 | 3747900 | 3521000 | [8 empty] | 39.13% | 验收款+质保金
54 | 湖北乐百氏一期弱电系统合同/湖北乐百氏临建弱电工程合同 | 深圳市安网通信有限公司 | 3691978 | 100% | 4000358 | 3276039.4 | 2013.05.29 | 1700000014 | 61676 | [8 empty] | 20103243 |  |  | 3691978
|  |  | 308380 |  |  |  | 2013.07.25 | 1700000082 | 154190 | [11 empty] | 308380
[7 empty] | 2013.10.24 | 1700000198 | 77095
[7 empty] | 2013.11.27 | 1700000234 | 1107593.4
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000036 | 14077
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000253 | 738395.6
[7 empty] | 2014.10.23 | 1700000293 | 15419
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000379 | 1107593.4 | 724318.6 | [8 empty] | 18.11% | 验收款+质保金
55 | 低压机设备及零部件购买合同 | 上海英格索兰压缩机有限公司 | 2163500 | 100% | 1849145.2991 | 1514450 | 2013.08.28 | 1700000123 | 432700 | [8 empty] | 20104050 |  |  | 1849145.2991
[7 empty] | 2013.12.20 | 1700000260 | 1081750
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000217 | 649050 | 0
56 | 喷码机采购合同 | 伟迪捷（上海）标识技术有限公司 | 133500 | 100% | 114102.5641 | 26700 | 2014.09.25 | 1700000265 | 26700 | [8 empty] | 20104360 |  |  | 114102.5641
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000026 | 93450
[7 empty] | 2015.05.20 | 1700000173 | 13350 | 0
57 | 叉车充电房电器安装合同 | 武汉安科信电气有限公司 | 126774.9 | 100% | 108354.6154 | 38032.47 | 2014.12.25 | 1700000376 | 38032.47 | [8 empty] | 20103750 |  |  | 126774.9
[7 empty] | 2015.04.23 | 1700000135 | 82403.69 | 6338.74 | [8 empty] | 5% | 质保金
合 计 |  |  | 323492406.1141 |  | 301610602.6159 | 264640838.84 |  |  | 293667378.1 | 29825028.0141 | [10 empty] | 294233718.4834
注1：已完成投资金额的填写要求：（1）若设备已到位使用，已完成投资额为合同金额。已付款但未到位使用的设备不纳入项目投资统计范围。 （2）基建工程已完工的，1、已办理工程竣工财务决算的，已完成投资额为竣工决算报告中的审定金额;2、未办理工程竣工 财务决算的，已完成投资额为合同金额。 （3）基建工程尚未完工的，已完成投资额为根据实际完工进度比例乘以合同金额填列。
注2：设备投资合同金额及已支付金额均为不含税金额填列。
注3：申报类型：新投资项目、技术改造项目
Note on F86: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F109: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F123: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F173: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F174: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F180: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F184: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F197: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F205: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F208: Administrator: 见固定资产明细表

## 项目投资成本明细表
附件二：
武汉市2023年工业投资和技术改造项目投资成本明细表
单位名称: |  |  |  |  | 截止2022年12月31日
项目名称： | [6 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 合同单位 | 合同金额 | 工程完工比例 | 已完成投资金额 | 已支付金额 | 合同金额（不含税）
一 | 生产性设备购置及安装工程投资
二 | 建筑工程投资
三 | 土地购置投资
合 计
注1：已完成投资金额的填写要求：（1）若设备已到位使用，已完成投资额为合同金额。已付款但未到位使用的设备不纳入项目投资统计范围。 （2）基建工程已完工的，1、已办理工程竣工财务决算的，已完成投资额为竣工决算报告中的审定金额;2、未办理工程竣工财务决算的，已完成投资额为合同金额。 （3）基建工程尚未完工的，已完成投资额为根据实际完工进度比例乘以合同金额填列。
注2：设备投资合同金额及已支付金额均为不含税金额填列。

## 生产性设备购置及改造投资明细
附件三： | [9 empty] | 截止2022年12月31日
已完成设备投资清单表
单位名称：
项目名称：
单位：元
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 合同金额 | 增值税发票开票金额（不含税） | 增值税发票号码 | 增值税发票开票时间 | 供应商 | 备注 | 凭证日期 | 凭证号
法人签字： 日期： 年 月 日

## 基建--由工程结算 (hidden)
项目投资成本明细表
单位名称: | 湖北乐百氏食品饮料有限公司 |  |  |  | 截止2014年12月31日 |  |  |  |  | 单位：元
项目名称： | 新脉动线项目（一期） |  |  | 申报类型：
序号 | 项目名称 | 合同单位 | 合同金额 | 工程完工比例 | 已完成投资金额 | 已支付金额 | 付款凭证 |  | 单笔付款 | 未支付金额 | 抽查凭证记录 | [5 empty] | 备注 | 供应商代码 | 余款百分比 | 备注 | 合同金额（不含税）
[7 empty] | 日期 | 凭证号 |  |  | 与付款单据核对是否相符 | 付款是否按合同或结算执行 | 支出是否属于被审计项目投资 | 支出是否已计入在建工程或固定资产核算 | 已列入投资成本，但未完全付款，并挂账的项目是否为设备已到货安装或工程已完工结算 | 相关支付手续审核手续是否齐全 |  | 供应商代码 | 余款百分比
一 | 建筑工程投资 |  | 94178927.06 |  | 78592420.93 | 78592420.93 |  |  | 81491582.18 | 12687344.88 | [10 empty] | 86211216.66
1 | 武汉特殊地面工程合同 | 广州市国河装饰有限公司 | 1270320 | 100% | 635160 | 635160 | 2013.11.15 | 1700000213 | 254064 | [11 empty] | 1270320
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000220 | 381096
[7 empty] | 2015.04.23 | 1700000133 | 571644 | 63516 | [7 empty] | 20103376 | 5% | 质保金
2 | 武汉新脉动线工厂围墙合同 | 武汉新硚建筑开发有限责任公司 | 1491400.77 | 100% | 1491400.77 | 1491400.77 | 2013.07.25 | 1700000080 | 1319373.73 | [11 empty] | 1491400.77
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000218 | 97457
[7 empty] | 2014.08.14 | 1700000196 | 74570.04 | 0
3 | 湖北乐百氏一期临建工程合同/湖北乐百氏临建项目补充协议 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 1500000 | 100% | 1613011.9 | 1613011.9 | 2014.09.11 | 1700000239 | 80650.9 | [11 empty] | 1500000
|  |  | 113011.9 |  |  |  | 2013.07.25 | 1700000081 | 1125000 | [11 empty] | 113011.9
[7 empty] | 2013.07.25 | 100000102 | 300000
[7 empty] | 2013.11.15 | 1700000217 | 107361 | 0 | [7 empty] | 20102720 | 0%
4 | 钢结构一期/湖北乐百氏土建一期/中天变更签证补充协议/湖北乐百氏厨房基建合同 | 中天建设集团有限公司 | 6798000 | 100% | 35816912.16 | 35816912.16 | 2013.05.29 | 1700000012 | 873825.57 | [11 empty] | 6798000
|  |  | 33314845 |  |  |  |  | 1700000013 | 5789143.43 | [11 empty] | 33314845
|  |  | 1966804 |  |  |  | 2013.08.29 | 1700000125 | 1980000 | [11 empty] | 1966804
|  |  | 725035.03 |  |  |  | 2013.09.25 | 1700000160 | 6662969 | [11 empty] | 725035.03
[7 empty] | 2013.10.30 | 1700000202 | 1980000
[7 empty] | 2013.12.30 | 1700000287 | 8328711.25
[8 empty] | 1700000288 | 1650000
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000028 | 1671783.4
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000027 | 145007.01
[7 empty] | 2015.03.19 | 1700000095 | 145007.01
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000160 | 108755.25
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000066 | 6662969 | [8 empty] | 510028564
[7 empty] | 2014.09.25 | 1700000270 | 217510.51 | 6589002.6 | [7 empty] | 20102689 | 15.39% | 验收款+质保金
5 | 湖北乐百氏自来水管安装合同 | 武汉市东西湖西湖自来水有限责任公司 | 843345.12 | 100% | 843345.12 | 843345.12 | 2013.05.29 | 1700000018 | 843345.12 | 0 | [10 empty] | 843345.12
6 | 湖北乐百氏地勘合同 | 武汉市东西湖区勘测设计院 | 277500 | 100% | 277500 | 277500 | 2013.05.29 | 1700000016 | 277500 | 0 | [7 empty] | 510028590 |  |  | 277500
7 | 湖北乐百氏一期桩基检测合同 | 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 | 250000 | 100% | 250000 | 250000 | 2013.06.26 | 1700000043 | 250000 | 0 | [10 empty] | 250000
8 | 湖北乐百氏办公区室内设计 | 广东省中港装饰股份有限公司 | 153000 | 100% | 153000 | 153000 | 2014.06.29 | 1700000133 | 91800 | [8 empty] | 20102993 |  |  | 153000
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000409 | 15300 | [8 empty] | 510027795 | 0%
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000038 | 45900 | 0
9 | 湖北乐百氏安全顾问合同 | 毅星管理有限公司 | 800000 | 100% | 765517.93 | 765517.93 | 2013.10.17 | 1700000179 | 160000 | [8 empty] | 20103030 |  |  | 800000
[7 empty] | 2013.12.25 | 1700000278 | 320000 | [8 empty] | 510027700
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000040 | 80000
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000252 | 205517.93 | 34482.07 | [8 empty] | 4.31% | 质保金
10 | 湖北乐百氏霍曼工业门合同 | 霍曼(北京)贸易有限公司 | 321796 | 100% | 305676.2 | 305676.2 | 2013.11.15 | 1700000214 | 50346.6 | [8 empty] | 510026488 |  |  | 321796
[7 empty] | 2014.01.03 | 1700000002 | 112579.35 | [8 empty] | 20103400
[7 empty] | 2014.03.07 | 1700000059 | 6812.85
[7 empty] | 2014.08.13 | 1700000186 | 42927.6
[7 empty] | 2014.09.11 | 1700000238 | 93009.8 | 16119.8 | [8 empty] | 5.009% | 质保金
11 | 湖北乐百氏消防项目合同/湖北工厂 消防泵安装 消防动力箱安装/湖北乐百氏抗爆墙施工合同 | 湖北晨发消防装饰工程有限公司 | 9159000 | 100% | 9642566.5 | 9642566.5 | 2013.08.28 | 1700000119 | 1373850 | [8 empty] | 20102530 |  |  | 9159000
|  |  | 220070 |  |  |  | 2013.10.24 | 1700000199 | 457950 | [8 empty] | 510028894 |  |  | 220070
|  |  | 771000 |  |  |  | 2014.03.13 | 1700000062 | 1831800 | [11 empty] | 771000
[7 empty] | 2014.05.16 | 1700000069 | 154200
[7 empty] | 2014.08.07 | 1700000183 | 1831800
[7 empty] | 2014.08.27 | 1700000221 | 385500
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000382 | 66021
[8 empty] | 1700000383 | 143045.5
[7 empty] | 2014.12.26 | 1700000402 | 1373850
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000410 | 192750
[8 empty] | 1700000414 | 1831800 | 507503.5 | [8 empty] | 5% | 质保金
12 | 湖北乐百氏一期监理合同补充协议 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 778000 | 100% | 742035.8 | 742035.8 | 2013.12.17 | 1700000246 | 125600 |  | 监理费用20%进度款201305210002/4500881081-20 | [6 empty] | 510028592 |  |  | 778000
[7 empty] | 2013.08.26 | 1700000113 | 188400 | [8 empty] | 20102680
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000065 | 188400
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000378 | 239635.8 | 35964.2 | [8 empty] | 4.623% | 质保金
13 | 湖北乐百氏办公楼及厂区精装修合同 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司广州分公司 | 6513836.89 | 100% | 5211069.52 | 5211069.52 | 2014.06.27 | 1700000127 | 1954151.07 | [8 empty] | 20102639 |  |  | 6513836.89
[7 empty] | 2014.08.07 | 1700000184 | 1954151.07
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000248 | 1302767.38
[7 empty] | 2015.02.11 | 1700000046 | 928193.26
[7 empty] | 2015.04.16 | 1700000125 | 48082.27 | 326491.84 | [8 empty] | 5.012% | 质保金
14 | 湖北乐百氏一期冷库合同 | 湖北兴亚特环境技术工程有限公司 | 627000 | 100% | 347358 | 347358 | 2014.06.13 | 1700000099 | 125400 | [8 empty] | 20111476 |  |  | 627000
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000381 | 221958
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000049 | 91542
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000159 | 156750 | 31350 | [8 empty] | 5% | 质保金
15 | 湖北乐百氏绿化合同 | 武汉市东西湖园艺公司 | 693549.95 | 100% | 624194.95 | 624194.95 | 2014.08.27 | 1700000227 | 208064.98 | [8 empty] | 20112836 |  |  | 693549.95
[7 empty] | 2014.12.26 | 1700000401 | 416129.97 | 69355 | [8 empty] | 10% | 质保金
16 | 湖北乐百氏一期净化装饰合同 | 深圳市源广洁净化科技有限公司 | 4954320 | 100% | 3468024 | 3468024 | 2013.10.30 | 1700000205 | 990864 | [8 empty] | 510024859 |  |  | 4954320
[7 empty] | 2014.08.21 | 1700000219 | 2477160 | 1486296 | [7 empty] | 20103679 | 30% | 验收款+质保金
17 | 湖北乐百氏大门、停车场设施采购安装 | 武汉固耐美安全设施有限公司 | 433430 | 100% | 346744 | 346744 | 2014.07.21 | 1700000143 | 125250 | [11 empty] | 433430
[7 empty] | 2014.07.21 | 1700000144 | 4779
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000443 | 216715
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000223 | 65014.5 | 21671.5 | [7 empty] | 20113781 | 5% | 质保金
18 | 脉动一期建设工程设计合同 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 1180000 | 100% | 1180000 | 1180000 | 2013.08.08 | 1700000090 | 354000 | [8 empty] | 510025277 |  |  | 1180000
[7 empty] | 2013.07.25 | 1700000069 | 354000 | [8 empty] | 20103603
[7 empty] | 2013.07.24 | 100000103 | 354000
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000428 | 118000 | 0 | [8 empty] | 0%
19 | 湖北乐百氏天然气合同(基建工程） | 武汉市天然气有限公司 | 1035952 | 100% | 1035952 | 1035952 | 2014.03.20 | 1700000030 | 1035952 | 0 | [10 empty] | 1035952
20 | 湖北乐百氏钢结构采购安装 | 美建建筑系统（中国）有限公司 | 10020000 | 100% | 8517000 | 8517000 | 2013.06.26 | 1700000041 | 3006000 | [8 empty] | 20104507 |  |  | 10020000
[7 empty] | 2013.10.30 | 1700000201 | 3006000
[7 empty] | 2013.12.30 | 1700000286 | 2505000 | 1503000 | [8 empty] | 15% | 质保金
21 | 湖北乐百氏临电施工合同 | 武汉金海电力有限责任公司 | 85301 | 100% | 85301 | 85301 | 2013.06.07 | 1700000025 | 85301 | 0 | [7 empty] | 510024430 |  |  | 85301
22 | 湖北乐百氏污水站合同 | 广州华科环保工程有限公司 | 7882409.4 | 100% | 5240651.08 | 5240651.08 | 2013.12.29 | 1700000267 | 1065276.59 | [8 empty] | 20102826 |  |  | 7882409.4
[8 empty] | 1700000268 | 1086390.92
[7 empty] | 2014.08.21 | 1700000200 | 359745.32
[8 empty] | 1700000201 | 66365.32
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000249 | 1810651.66
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000393 | 719490.64
[8 empty] | 1700000394 | 132730.63
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000050 | 639165.95 | 2002592.37 | [8 empty] | 25.41% | 验收款+质保金
二 | 土地购置投资 |  | 39457158 |  | 39457158 | 39457158 |  |  | 39457158 | 0 | [10 empty] | 39457158
23 | 土地合同 | 武汉市东西湖区土地整理收购储备供应中心 | 37750000 | 100% | 37750000 | 37750000 | 2013.04.30 |  | 23000000 | [11 empty] | 37750000
[7 empty] | 2013.07.30 |  | 14750000 |  | 0
| 土地交易税 |  | 170250 | 100% | 170250 | 170250 |  | 100000021 | 170250 | [11 empty] | 170250
| 土地交易契税 |  | 1510000 | 100% | 1510000 | 1510000 |  | 100000043 | 1510000 | [11 empty] | 1510000
| 土地使用权出让合同印花税 |  | 18875 | 100% | 18875 | 18875 |  | 100000044 | 18875 | [11 empty] | 18875
| 土地登记费 |  | 8033 | 100% | 8033 | 8033 |  | 100000097 | 8033 | 0 | [8 empty] | 0% |  | 8033
三 | 设备购置及安装工程投资 |  | 189856321.0541 |  | 167974517.5559 | 146591259.91 |  |  | 172718637.92 | 17137683.1341 | [10 empty] | 168565343.8234
24 | 防火安全柜采购合同/湖北乐百氏流量计采购合同/湖北乐百氏浊度仪采购合同 | 武汉永盛科技有限公司 | 106790 | 100% | 170418.8034 | 196024.95 | 2014.09.25 | 1700000264 | 25300 | [8 empty] | 510019970 |  |  | 91273.5043
|  |  | 67300 |  |  |  | 2014.11.27 | 1700000351 | 63935 | [8 empty] | 20104019 |  |  | 57521.3675
|  |  | 25300 |  |  |  | 2014.12.30 | 1700000438 | 106789.95 | 3365.05 | [8 empty] | 1.688% | 质保金 | 21623.9316
25 | 灌装机泡沫清洗设备、灌装间喷雾消毒设备 | 艺康（中国）投资有限公司 | 520978 | 100% | 445280.3419 | 156293.4 | 2014.09.25 | 1700000268 | 156293.4 | [8 empty] | 20103793 |  |  | 445280.3419
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000222 | 312586.8 | 52097.8 | [8 empty] | 10% | 质保金
26 | 氮气报警系统采购合同/湖北乐百氏制氮机采购合同 | 中山市积高科技有限公司 | 180000 | 100% | 1051282.0513 | 946500 | 2014.05.16 | 1700000070 | 210000 | [11 empty] | 153846.1538
|  |  | 1050000 |  |  |  | 2014.09.25 | 1700000273 | 682500 | [8 empty] | 20104025 |  |  | 897435.8974
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000377 | 54000
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000219 | 105000
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000225 | 117000 | 61500 | [8 empty] | 5% | 质保金
27 | 湖北乐百氏临电终端箱式变电站采购合同 | 武汉金海电力有限责任公司物资分公司 | 215491 | 100% | 184180.3419 | 215491 | 2013.06.07 | 1700000026 | 215491 | 0 | [7 empty] | 510028641 |  |  | 184180.3419
28 | 湖北乐百氏仪器采购合同（诚技公司） | 广州诚技商贸有限公司 | 524680 | 100% | 448444.4444 | 498446 | 2014.08.27 | 1700000228 | 157404 | [8 empty] | 20103360 |  |  | 448444.4444
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000385 | 341042 | 26234 | [8 empty] | 5% | 质保金
29 | 湖北乐百氏仪器采购合同（科讯公司） | 广州市科迅实验器材有限公司 | 171550 | 100% | 146623.9316 | 162972.5 | 2014.08.27 | 1700000225 | 51465 | [8 empty] | 20111040 |  |  | 146623.9316
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000386 | 111507.5 | 8577.5 | [8 empty] | 5% | 质保金
30 | 湖北乐百氏实验室仪器采购合同（云帆公司） | 深圳市云帆兴烨科技有限公司 | 678200 | 100% | 579658.1197 | 203460 | 2014.08.27 | 1700000226 | 203460 | [8 empty] | 20103805 |  |  | 579658.1197
[7 empty] | 2015.03.19 | 1700000096 | 440830 | 33910 | [8 empty] | 5% | 质保金
31 | 湖北乐百氏仪器采购合同（肇庆嘉仪） | 肇庆市嘉仪仪器有限公司 | 38500 | 100% | 32905.9829 | 36575 | 2014.08.28 | 1700000231 | 11550 | [8 empty] | 20104034 |  |  | 32905.9829
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000387 | 25025 | 1925 | [8 empty] | 5% | 质保金
32 | 湖北乐百氏投糖升降机合同 | 安徽埃夫特智能装备有限公司 | 313000 | 100% | 267521.3675 | 93900 | 2014.08.27 | 1700000224 | 93900 | [8 empty] | 20115826 |  |  | 267521.3675
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000221 | 187800 | 31300 | [8 empty] | 10% | 质保金
33 | 湖北乐百氏锅炉安装合同/湖北乐百氏锅炉采购合同 | 北京菲斯曼供热技术有限公司 | 3900000 | 100% | 7760683.7607 | 7977000 | 2013.12.20 | 1700000259 | 1554000 | [8 empty] | 20102736 |  |  | 3900000
|  |  | 5180000 |  |  |  | 2014.01.03 | 1700000001 | 2590000 | [8 empty] | 510028455 |  |  | 4427350.4274
[7 empty] | 2014.07.21 | 1700000142 | 780000
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000250 | 1170000
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000417 | 1365000
[7 empty] | 2014.12.30 | 1700000427 | 518000 | 1103000 | [8 empty] | 12.15% | 质保金
34 | 湖北乐百氏高压机合同 | 登福机械（上海）有限公司 | 6719600 | 100% | 5743247.8632 | 6215630 | 2013.08.28 | 1700000122 | 1343920 | [8 empty] | 510005040 |  |  | 5743247.8632
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000027 | 4367740 | [8 empty] | 20104582
[7 empty] | 2014.05.16 | 1700000068 | 503970
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000216 | 503970 | 0
35 | 湖北乐百氏办公家具采购合同 | 东莞美时家具有限公司上海分公司 | 815301.45 | 100% | 696838.8462 | 156203.5 | 2014.08.28 | 1700000232 | 149420.07 | [8 empty] | 20103016 |  |  | 696838.8462
[7 empty] | 2014.10.16 | 1700000292 | 6783.43
[7 empty] | 2015.05.28 | 1700000199 | 13640.22
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000220 | 597680.27 | 47777.46 | [8 empty] | 5.86% | 质保金
36 | 湖北乐百氏水泵采购合同 | 格兰富水泵（上海）有限公司 | 508553.0541 | 100% | 434660.73 | 508553.05 | 2014.02.25 | 1700000045 | 508553.05 | 0.0041 | [7 empty] | 20103601 |  |  | 434660.73
37 | 湖北乐百氏冷却塔采购合同 | 广东劲丰机电有限公司 | 894600 | 100% | 764615.3846 | 827505 | 2013.09.29 | 1700000167 | 178920 | [8 empty] | 20102436 |  |  | 764615.3846
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000037 | 581490
[7 empty] | 2014.03.07 | 1700000057 | 67095
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000218 | 67095 | 0
38 | 湖北工厂车间实验用品采购合同/湖北乐百氏实验室整体精装修工程合同 | 广州九诺实验室设备科技有限公司 | 267146 | 100% | 1441255.3504 | 1215442.01 | 2014.06.27 | 1700000128 | 425736.83 | [8 empty] | 20103836 |  |  | 228329.9145
|  |  | 1419122.76 | [17 empty] | 1212925.4359
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000254 | 425736.83
[7 empty] | 2014.10.23 | 1700000295 | 283824.55
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000255 | 80143.8 | 470826.75 | [8 empty] | 27.92% | 验收款+质保金
39 | 循环冷却水加药装置及开荒清洗采购合同 | 广州市德伯技高工业技术有限公司 | 169284 | 100% | 144687.1795 | 160819.8 | 2015.04.23 | 1700000132 | 160819.8 | 8464.2 | [6 empty] | 差40元 | 20106862 | 5% | 质保金 | 144687.1795
40 | 湖北乐百氏冰水机采购合同 | 广州市至灵贸易有限公司 | 1550000 | 100% | 1324786.3248 | 1550000 | 2013.09.05 | 1700000143 | 310000 | [8 empty] | 20102723 |  |  | 1324786.3248
[7 empty] | 2014.01.22 | 1700000029 | 775000
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000380 | 465000 | 0
41 | 叉车充电房起重机采购合同 | 河南省恒远起重机械集团有限公司 | 147780 | 100% | 126307.6923 | 140391 | 2014.08.21 | 1700000199 | 44334 | [8 empty] | 20115572 |  |  | 126307.6923
[7 empty] | 2014.12.29 | 1700000416 | 96057
[7 empty] | 2015.03.25 | 1700000105 | 8002.8 | -613.8 | [8 empty] | -0.4153%
42 | 湖北工厂天燃气报警装置采购合同 | 湖北省泰立消防系统工程有限公司 | 39500 | 100% | 33760.6838 | 39500 | 2014.08.13 | 1700000192 | 12450 | [8 empty] | 20115593 |  |  | 39500
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000369 | 27050 | 0 | [8 empty] | 0%
43 | 克朗斯生产线采购合同 | 克朗斯（太仓）贸易有限公司 | 84200047 | 100% | 71965852.1368 | 75780042 | 2013.06.26 | 1700000040 | 33680019 | [8 empty] | 20103917 |  |  | 71965852.1368
[7 empty] | 2014.02.25 | 1700000046 | 16840009
[7 empty] | 2014.05.15 | 1700000067 | 25260014
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000031 | 49868.11
[7 empty] | 2015.04.27 | 1700000156 | 4669.86
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000251 | 4210002.5 | 4155464.53 | [8 empty] | 4.935% | 质保金
44 | 湖北乐百氏前处理设备补充协议2/湖北乐百氏前处理设备采购合同/湖北工厂前处理设备补充协议3 | 利乐包装（昆山）有限公司 | 10041725 | 100% | 31836927.3504 | 18624602 | 2013.07.29 | 1700000084 | 5262484 | [8 empty] | 20104659 |  |  | 8582670.9402
|  |  | 26312420 |  |  |  | 2014.01.22 | 1700000032 | 7893726 | [11 empty] | 22489247.8632
|  |  | 895060 |  |  |  | 2014.06.27 | 1700000126 | 5020862 | [11 empty] | 765008.547
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000373 | 447530
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000248 | 358024
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000249 | 4016689.88
[7 empty] | 2015.06.26 | 1700000250 | 10524968 | 3724921.12 | [8 empty] | 10% | 质保金
45 | 叉车采购合同 | 林德(中国)叉车有限公司 | 449900 | 100% | 384529.9145 | 449900 | 2014.08.13 | 1700000187 | 134970 | [8 empty] | 20104628 |  |  | 384529.9145
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000341 | 314930 | 0
46 | 喷码机采购合同 | 马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 | 192000 | 100% | 164102.5641 | 38400 | 2014.09.25 | 1700000267 | 38400 | 153600 | [7 empty] | 20104599 | 80% | 验收款+质保金 | 164102.5641
47 | 湖北乐百氏小料升降平台采购合同 | 南京金垒机械设备有限公司 | 37800 | 100% | 32307.6923 | 37800 | 2014.08.27 | 1700000223 | 7560 | [8 empty] | 20102746 |  |  | 32307.6923
[7 empty] | 2014.09.11 | 1700000241 | 18900
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000342 | 11340 | 0
48 | 铨思配件采购合同 | 上海铨思机械设备有限公司 | 72001.5 | 100% | 61539.7436 | 21600.45 | 2014.12.25 | 1700000375 | 21600.45 | [8 empty] | 20104420 |  |  | 61539.7436
[7 empty] | 2015.02.12 | 1700000054 | 27496.5
[7 empty] | 2015.04.16 | 1700000122 | 22904.55 | 0
49 | 湖北乐百氏柴油泵采购合同 | 上海申楷流体技术有限公司 | 283850 | 100% | 242606.8376 | 255465 | 2015.01.23 | 1700000013 | 28385 | [8 empty] | 20108376 |  |  | 242606.8376
[7 empty] | 2014.04.16 | 1700000034 | 56770
[7 empty] | 2014.08.13 | 1700000191 | 85155
[7 empty] | 2014.11.26 | 1700000343 | 113540 | 0
50 | 湖北工厂罐车取样梯合同 | 上海伸仕金属制品有限公司 | 31040 | 100% | 26529.9145 | 6208 | 2014.08.13 | 1700000188 | 6208 | 24832 | [7 empty] | 20110495 | 80% | 验收款+质保金 | 26529.9145
51 | 湖北乐百氏一体化消毒设施采购合同 | 上海威博铁泰机械有限公司 | 156000 | 100% | 133333.3333 | 148200 | 2014.06.13 | 1700000100 | 31200 | [8 empty] | 20103405 |  |  | 133333.3333
[7 empty] | 2014.11.27 | 1700000350 | 117000 | 7800 | [8 empty] | 5% | 质保金
52 | 湖北工厂新增岗位空调工程补充协议/湖北乐百氏机电安装合同 | 中国南海工程有限公司 | 986284.39 | 100% | 26258968.39 | 19595413.38 | 2013.10.30 | 1700000204 | 7847982.6 | [8 empty] | 510013285 |  |  | 986284.39
|  |  | 25272684 |  |  |  | 2014.05.30 | 1700000089 | 2031711.9 | [8 empty] | 20104249 |  |  | 25272684
[8 empty] | 1700000090 | 3200276.5
[7 empty] | 2014.10.29 | 1700000303 | 6318185.5
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000374 | 197256.88
[7 empty] | 2015.05.20 | 1700000176 | 345199.53
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000215 | 3347311.3 | 2971044.18 | [8 empty] | 11.31% | 验收款+质保金
53 | 湖北乐百氏高低压配电项目合同 | 中冶南方工程技术有限公司 | 8998700 | 100% | 8998700 | 5477700 | 2013.09.30 | 1700000168 | 864900 | [8 empty] | 510029077 |  |  | 8998700
[7 empty] | 2013.12.17 | 1700000245 | 864900 | [8 empty] | 20102392
[7 empty] | 2014.11.21 | 1700000338 | 3747900 | 3521000 | [8 empty] | 39.13% | 验收款+质保金
54 | 湖北乐百氏一期弱电系统合同/湖北乐百氏临建弱电工程合同 | 深圳市安网通信有限公司 | 3691978 | 100% | 4000358 | 3276039.4 | 2013.05.29 | 1700000014 | 61676 | [8 empty] | 20103243 |  |  | 3691978
|  |  | 308380 |  |  |  | 2013.07.25 | 1700000082 | 154190 | [11 empty] | 308380
[7 empty] | 2013.10.24 | 1700000198 | 77095
[7 empty] | 2013.11.27 | 1700000234 | 1107593.4
[7 empty] | 2014.02.14 | 1700000036 | 14077
[7 empty] | 2014.09.17 | 1700000253 | 738395.6
[7 empty] | 2014.10.23 | 1700000293 | 15419
[7 empty] | 2014.12.25 | 1700000379 | 1107593.4 | 724318.6 | [8 empty] | 18.11% | 验收款+质保金
55 | 低压机设备及零部件购买合同 | 上海英格索兰压缩机有限公司 | 2163500 | 100% | 1849145.2991 | 1514450 | 2013.08.28 | 1700000123 | 432700 | [8 empty] | 20104050 |  |  | 1849145.2991
[7 empty] | 2013.12.20 | 1700000260 | 1081750
[7 empty] | 2015.06.17 | 1700000217 | 649050 | 0
56 | 喷码机采购合同 | 伟迪捷（上海）标识技术有限公司 | 133500 | 100% | 114102.5641 | 26700 | 2014.09.25 | 1700000265 | 26700 | [8 empty] | 20104360 |  |  | 114102.5641
[7 empty] | 2015.01.27 | 1700000026 | 93450
[7 empty] | 2015.05.20 | 1700000173 | 13350 | 0
57 | 叉车充电房电器安装合同 | 武汉安科信电气有限公司 | 126774.9 | 100% | 108354.6154 | 38032.47 | 2014.12.25 | 1700000376 | 38032.47 | [8 empty] | 20103750 |  |  | 126774.9
[7 empty] | 2015.04.23 | 1700000135 | 82403.69 | 6338.74 | [8 empty] | 5% | 质保金
合 计 |  |  | 323492406.1141 |  | 286024096.4859 | 264640838.84 |  |  | 293667378.1 | 29825028.0141 | [10 empty] | 294233718.4834
注1：已完成投资金额的填写要求：（1）若设备已到位使用，已完成投资额为合同金额。已付款但未到位使用的设备不纳入项目投资统计范围。 （2）基建工程已完工的，1、已办理工程竣工财务决算的，已完成投资额为竣工决算报告中的审定金额;2、未办理工程竣工 财务决算的，已完成投资额为合同金额。 （3）基建工程尚未完工的，已完成投资额为根据实际完工进度比例乘以合同金额填列。
注2：设备投资合同金额及已支付金额均为不含税金额填列。
注3：申报类型：新投资项目、技术改造项目
Note on F86: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F109: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F123: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F173: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F174: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F180: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F184: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F197: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F205: Administrator: 见固定资产明细表
Note on F208: Administrator: 见固定资产明细表

## 脉动生产线进口设备清单 (hidden)
供应商
| 克朗斯编号 | 英文名称 | 中文名称 |  | 型号 | 单价 | 币种 | 数量 | 折扣 | 到货价格
德国进口设备 | K896057 | Blow moulds | 模具 | Krones | Hotfill Mizone | 89180 | 欧元 | 21 | 20.93% | 70515
| K731V17 | Checkmat (with filler management) | 检测机(带灌装阀管理) | Krones | 731 FM-HF | 130264 | 欧元 | 1 | 20.93% | 103000
| K202449 | Foamcleaning | 泡沫清洗 | Krones |  | 58900 | 欧元 | 1 | 20.93% | 46572
| K434242 | Contiform H20 Bloc | 吹瓶机H20 / 一体机 | Krones | H20 Bloc | 1031120 | 欧元 | 1 | 20.93% | 815307
| K998648 | Contifeed | 瓶坯喂入机 | Krones |  | 81900 | 欧元 | 1 | 20.93% | 64758
| K436458 | Interior preform cleaning | 瓶坯吹净机 | Krones |  | 15100 | 欧元 | 1 | 20.93% | 11940
| KR63742 | MODULPAL | 码垛机 | Krones | 2AC | 154700 | 欧元 | 1 | 20.93% | 122321
| KR96549 | VARIOPAC PRO | 裹包机 | Krones | W45 | 354700 | 欧元 | 1 | 20.93% | 280461
| K795420 | Sleevematic 795 M2 | 套标机 | Krones | 795 M2 | 178900 | 欧元 | 1 | 20.93% | 141456
| K890692 | Linadry | 吹干机 | Krones | C2M | 27000 | 欧元 | 1 | 20.93% | 21349
| K809353 | Steam tunnel | 蒸汽隧道 | Krones |  | 60900 | 欧元 | 1 | 20.93% | 48154
| K890693 | Linadry | 吹干机 | Krones | C1M | 15000 | 欧元 | 1 | 20.93% | 11861
| K731V18 | Checkmat (Sleevematic) | 标签检测机 | Krones | 731 EM | 69321 | 欧元 | 1 | 20.93% | 54812
| K322722 | VFJ (VODM PET) | 灌装机 | Krones | 1.800-60-94 | 820200 | 欧元 | 1 | 20.93% | 648532
| K995S9W | Separate conv sleeve labeller | 套标机单独输送带 | Krones |  | 27600 | 欧元 | 1 | 20.93% | 21823
| K824E05 | Stretch Wrapper | 缠绕机 | Robopac |  | 88100 | 欧元 | 1 | 20.93% | 69661
| KE55G06 | Material Electro | 电气材料 | Krones |  | 25900 | 欧元 |  | 20.93% | 20479
| KX01RLG | Packing | 包装 | Krones | Seaworthy | 46489 | 欧元 | 1 | 0% | 46489
| KX01RLH | Freight and insurance | 运费和保险 | Krones |  | 257000 | 欧元 | 1 | 0% | 257000
| KX80FI9 | Spare parts package | 备件 | Krones |  | 25000 | 欧元 | 1 | 0% | 25000
| KR27715 | Piping (connection drawings) | 管道（连接图纸） | Krones | Plan | 500 | 欧元 | 1 | 0% | 500
总价 | [6 empty] | 欧元 | 2881990
表6-3 脉动生产线国产设备清单
供应商
| 克朗斯编号 | 英文名称 | 中文名称 |  | 型号 | 单价 | 币种 | 数量 | 到货价格
国产设备 | K827577 | Local preform tilting device | 国产倒坯机 | Lin Guang | TS21-B | 90500 | 人民币 | 1 | 90500
| K821960 | Local clean room cover | 国产洁净室屋顶 | Wuxi Risheng |  | 261000 | 人民币 | 1 | 261000
| K826F68 | Local cap conveyor | 国产瓶盖输送带 | Nanjing F&P |  | 120000 | 人民币 | 1 | 120000
| K821961 | Local cooler | 国产冷瓶机 | Geachung | GCCL-20M5T-3M-P4 | 1502000 | 人民币 | 1 | 1502000
| K825532 | Local container conveyor | 国产瓶输送带 | Heng Chang (F&P) |  | 3176500 | 人民币 | 1 | 3176500
| K825533 | Local pack conveyor | 国产箱输送带 | Heng Chang (F&P) |  | 1330000 | 人民币 | 1 | 1330000
| K825534 | Local pallet conveyor | 国产垛板输送带 | Heng Chang (F&P) |  | 681500 | 人民币 | 1 | 681500
| K825535 | Local neck Sterilizer | 国产倒瓶杀菌链 | Geachung | YTST-W1000T-32M-A105 | 450000 | 人民币 | 1 | 450000
| K822889 | Local pack weigthing device | 国产满箱称重检测机 | Toledo | CK60 | 99000 | 人民币 | 1 | 99000
| K978566 | Local platforms | 国产平台 | Heng Chang (F&P) |  | 130000 | 人民币 | 1 | 130000
| KX53B55 | Mech INS / INB / ABN flat | 安装调试 | Krones |  | 3800000 | 人民币 | 1 | 3800000
| KX57254 | Installation Electro | 电气安装 | Krones |  | 326000 | 人民币 | 1 | 326000
| KX60DRN | Training at site | 现场培训 | Krones |  | 120000 | 人民币 | 1 | 120000
| 总价 | [5 empty] | 人民币 | 12086500